## Mapa de entregables
| Octubre |  |  | Noviembre
| 11 | 18 | 25 | 1
Entregables | Diagrama secuencia para la creación de reglas y acciones | Arquitectura inicial | Mapa de entregables
| Modelo relacional |  | Modelo de entidades integrado con ORM
| Jerarquia de clases de reglas y acciones |  | Repositorio genérico para acceso a datos
Infraestructura extensible para creación y configuración de reglas y acciones
Comentarios |  |  |  | Parcial base de datos
Noviembre
| 8 | 15 | 22 | 29
Entregables | Regla alta Materia (guardando a DB) | Regla entrega TP (guardando a DB) | Regla consulta tema (alta ticket) | Bug fixing / estabilización
| Regla alta grupo (guardando a DB) | Patrones de asunto de reglas configurables | Regla consulta tema (seguimiento respuestas ticket) | Documentación de uso
| Aplicación de consola capaz de monitorear cuentas de e-mail (ejecutada manualmente) |  |  | Interfaz de usuario para cargar materias, cursos, cuentas y configuraciones (*)
Comentarios | Base de datos pre-cargada con Materias, Cursos, Cuentas de e-mail y configuraciones
(*) Sujeto a disponibilidad de tiempo. Podría no hacerse si durante la fase de estabilización se prioriza la resolución de bugs por sobre la interfaz. Esto se discutirá con el cliente en la iteración previa. También dependiendo de la disponibilidad de tiempo se podría elegir hacer una aplicación de escritorio o una web.

## Scope
Actualmente fuera de scope: | Interfaz para configurar reglas (workaround: manualmente cambiar archivos configuración)
Estadísticas (workaround: crear vistas en la DB)
Guardar datos es una Google Spreadsheet (se utilizara una base de datos)